## Sheet1
2018년 국가안전대진단 점검(항만시설) 결과 공개
시설물명 | 시설분류 | 관리주체 | 항명 | 위치 | 점검일 | 점검자 | 점검결과 | 지적내용 | 조치계획 | 비고
고철부두 | 1종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 금호동 | ‘18.3.22 | 우긍제, 김종우 | -도로 과속방지턱 도색 탈리 | -차선도색 유지보수 필요 | -‘18년중 보수 예정
[7 empty] | -신호등 노후화 | -신호등 교체 필요
LPG부두 | 1종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 낙포동 | ‘18.3.15 | 이석훈, 권재현 | -
제품부두(1) | 1종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 금호동 | ‘18.3.22 | 우긍제, 김종우 | -
제품부두(2) | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 금호동 | ‘18.3.22 | 우긍제, 김종우 | -
제품부두(3) | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 금호동 | ‘18.3.22 | 우긍제, 김종우 | -
원료부두(1) | 1종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 금호동 | ‘18.3.12 | 우긍제, 김종우 | -진입도로 차선도색 탈리 | -도로 차선도색 유지보수 필요 | -‘18년중 보수 예정
CTS반출부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 금호동 | ‘18.3.12 | 우긍제, 김종우 | -
원료부두(2-1) | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 금호동 | ‘18.3.12 | 우긍제, 김종우 | -
낙포부두(1) | 1종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 낙포동 | ‘18.2.20 | 고훈정, 탁한수, 조윤석, 박세훈, 이석훈, 권재현, 이기채 | -
낙포부두(2) | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 낙포동 | ‘18.2.20 | 고훈정, 탁한수, 조윤석, 박세훈, 이석훈, 권재현, 이기채 | -방충재 체인 파손 | -방충재 유지보수 필요
낙포부두(3) | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 낙포동 | ‘18.2.20 | 고훈정, 탁한수, 조윤석, 박세훈, 이석훈, 권재현, 이기채 | -소방배관 동파 | -소방배관 유지보수 필요 | -소방배관 긴급보수 완료(‘18.3)
[7 empty] | -소화기 내용년수 초과 | -소화기 교체 필요 | 소화기는 ‘18년 상반기중 교체 예정
1단계컨부두(잔교식) | 1종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 도이동 | ‘18.2.20 | 엄상현, 황인호, 김정은, 최상헌, 고훈정, 탁한수, 조윤석, 박세훈
1단계컨부두(중력식) | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 도이동 | ‘18.2.20 | 엄상현, 황인호, 김정은, 최상헌, 고훈정, 탁한수, 조윤석, 박세훈 | -방충재 파손 | -방충재 신규로 설치 필요 | -방충재는 운영사에서 보수완료(‘18.3)
[7 empty] | -소화기 내용년수 초과 | -소화기 교체 필요 | 소화기와 창문파괴망치는 ‘18년 상반기중 조치완료 예정
[7 empty] | -창문파괴망치 미비치 | -창문파괴망치 구입 및 비치
2단계1차 컨부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 도이동 | ‘18.2.20 | 권규하, 엄상현, 황인호, 최상헌, 고훈정, 탁한수, 조윤석, 박세훈 | -
2단계2차 컨부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 황길동 | ‘18.2.26 | 권규하, 엄상현, 황인호, 오동훈, 최상헌, 고훈정, 탁한수, 조윤석, 박세훈 | -
3단계1차 컨부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 황길동 | ‘18.3.6 | 권규하, 엄상현, 최상헌, 고훈정, 탁한수, 조윤석, 박세훈 | -
3단계2차 컨부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 황길동 | ‘18.3.6 | 권규하, 엄상현, 최상헌, 고훈정, 탁한수, 조윤석, 박세훈 | -출입차단기 없음 | -출입차단기 신규 설치 필요 | -출입차단기,CCTV 보수완료('18.3)
[7 empty] | -CCTV가 출입자 녹화에 적정하지 않음 | -CCTV 출입구에 신규 설치 필요
[7 empty] | -차막이,트렌치,맨홀덮개 파손 | -차막이,트렌치,맨홀덮개 유지보수 필요 | 차막이,트렌치,맨홀덮개는 운영사 보수조치 예정
RORO 제품부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 금호동 | ‘18.3.22 | 우긍제, 김종우 | -
현대하이스코부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 순천시 해룡면 | ‘18.2.19 | 심인섭, 김동해 | -
율촌일반부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 세풍리 | ‘18.2.19 | 심인섭, 김동해, 조윤석, 김성훈 | -
사포부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 낙포동 | ‘18.3.15 | 이석훈, 권재현 | -
사포2부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 낙포동 | ‘18.3.15 | 이석훈, 권재현 | -
여천 일반부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 낙포동 | ‘18.3.15 | 이석훈, 권재현 | -
시멘트하역부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 태인동 | ‘18.3.12 | 우긍제, 김종우 | -안벽사다리 및 배수커버 파손 | -안벽사다리 및 배수커버 유지보수 필요
석탄부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 월래동 | ‘18.3.15 | 이석훈, 권재현 | -
중마 일반부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 중동 | ‘18.2.21 | 권규하, 엄상현, 황인호, 고훈정, 탁한수, 박세훈, 이재승 | -소화기 내용년수 초과 | -소화기 교체 필요 | ‘18년 상반기중 교체 예정
석유화학부두 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 중흥동 | ‘18.3.15 | 이석훈, 권재현, 고훈정, 탁한수, 박세훈, 이재승 | -소화기 내용년수 초과 | -소화기 교체 필요 | ‘18년 상반기 보수 예정
[7 empty] | -육전 리셉터클용 차단기 소손 | -육전 리셉터클용 차단기 유지보수 필요
관리부두 | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 금호동 | ‘18.3.7 | 우긍제, 김종우, 조윤석, 이기채, 김성훈 | -
중흥부두 | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 중흥동 | ‘18.2.27 | 이석훈, 권재현, 고훈정, 탁한수, 박세훈, 이재승 | -소화기 내용년수 초과 | -소화기 교체 필요 | 소화기는 ‘18년 상반기중 교체 예정
태인부두 | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 태인동 | ‘18.3.12 | 우긍제, 김종우 | -
코스모스 물양장 | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 적량동 | ‘18.2.27 | 이석훈, 권재현 | -
컨테이너 관용선부두 | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 도이동 | ‘18.2.27 | 조윤석, 김성훈, 권규하, 엄상현 | -
중흥부두 진입잔교 | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 중흥동 | ‘18.2.27 | 이석훈, 권재현 | -
중마관용선부두 | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 중동 | ‘18.3.12 | 엄상현, 황인호 | -
낙포관공선부두 | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 낙포동 | ‘18.2.27 | 조윤석, 김성훈, 이석훈, 권재현 | -
낙포부두물양장 | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 낙포동 | ‘18.2.27 | 이석훈, 권재현 | -
중흥 제2부두 | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 여수시 중흥동 | ‘18.2.27 | 조윤석, 김성훈, 고훈정, 이석훈, 권재현 | -소방분전반 릴레이 소손 | -소방분전반 릴레이 유지보수 필요 | 소방분전반 릴레이 소손은 하자보수 완료(‘18.4)
[7 empty] | -급수배관 파손 | -급수관 긴급보수 필요 | 급수배관 보수완료(’18.3)
한구미물양장 | 기타 | 여수광양항만공사 | 여수항 | 전라남도 여수시 낙포동 | ‘18.2.20 | 심인섭, 김동해 | -방충재 파손 | -방충재 신규로 설치 필요 | ‘18년중 보수 예정
율촌물양장 | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 세풍리 | ‘18.2.19 | 심인섭, 김동해 | -
종화동물양장 | 기타 | 여수광양항만공사 | 여수항 | 전라남도 여수시 종화동 | ‘18.2.20 | 심인섭, 김동해, 조윤석, 김성훈 | -
중앙동물양장 | 기타 | 여수광양항만공사 | 여수항 | 전라남도 여수시 중앙동 | ‘18.2.20 | 심인섭, 김동해, 박세훈, 조윤석, 김성훈 | -
남산동물양장 | 기타 | 여수광양항만공사 | 여수항 | 전라남도 여수시 남산동 | ‘18.2.20 | 심인섭, 김동해 | -안전난간 파손 | -안전난간 유지보수 필요 | 운영자 보수조치 예정
우두리물양장 | 기타 | 여수광양항만공사 | 여수항 | 전라남도 여수시 우두리 | ‘18.2.20 | 심인섭, 김동해, 조윤석, 김성훈 | -
고길천교 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 황길동 | ‘18.3.22 | 엄상현, 황인호
하포2교 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 도이동 | ‘18.3.22 | 엄상현, 황인호 | -
하포교 | 2종 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 도이동 | ‘18.3.22 | 엄상현, 황인화 | -
광양 국제여객터미널 | 기타 | 여수광양항만공사 | 광양항 | 전라남도 광양시 중동 | ‘18.2.8 | 엄상현, 조윤석, 백찬국 | -