## 낙포부두선석
낙포부두 선박접안 계획
2021-01-07
구 분 | 계 선 주 |  | 선 명 | ETA | ETB | ETD | 화물 |  | 대리점 | 화주사 | 비 고
| 부터 | 까지 |  |  |  |  | 양하 | 적하
1번선석 01~07 (3,000DWT)
2번선석 07-18 (20,000DWT) | 14 | 20 | WAKABA | 05/1700 | 06/1900 | 08/1900 |  | NPK 6,000MT | 노아 | NCC
| 10 | 18 | SUN EDELWEISS | 07/1000 | 08/2000 | 09/1300 |  | N.ACID 4,100MT | 노아 | HUCHEMS | #3
| 7 | 14 | WOOSUNG HO | 08/2400 |  |  | ULSD 3,400KL |  | 선양 | YTT | #5
| 9 | 16 | KEOYOUNG STAR 3 | 09/A.M |  |  |  | N.ACID 1,500MT | 선양 | HUCHEMS | #3
| 7 | 14 | WOORI HANA | 10/ |  |  | DIB 500MT |  | 선양 | YTT
| 7 | 14 | MS PEACE | 10/ |  |  | UG/ULSD 2,000KL/3,100KL |  | LNC | YTT
| 6 | 16 | RAYONG CHEMI | 11/ |  |  |  | N-ACID(4000) | LNC | HUCHEMS | #2
3번선석 18-30 (30,000DWT) | 20 | 30 | DD VIGILANT | 03/0900 | 03/1100 | 09/0500 | P.ROCK 25,000 MT |  | LNC | NCC
| 22 | 30 | JIA YI | 06/1500 |  |  |  | DAP 6,000MT | 노아 | NCC | #2
| 19 | 26 | RAYONG CHEMI | 11/ |  |  |  | N-ACID | LNC | HUCHEMCS | #2
4번선석 30-42 (50,000DWT) | 30 | 42 | MARIANNA GOLDEN | 04/2200 | 04/2330 | 07/0300 | NH3 16,400 MT |  | 남해 | NCC
| 30 | 42 | DUKE CHEMIST | 06/2005 | 08/0800 | 08/2000 |  | METH 2,900MT | 신성 | YTT | #2,3,5
| 30 | 42 | MERIT | 11/ |  |  | P.ROCK 25,000MT |  | LNC | NCC | #3
| 30 | 42 | TRAMMO CORNELL | 13/1200 |  |  | NH3 22,258MT |  | 선양 | NCC
| 30 | 42 | CRYSTAL SEA | 13/1030 |  |  | UREA 6,300MT |  | 신명 | NCC
| 30 | 42 | LIANG DA | 14/ |  |  | UREA 9,200MT |  | 신명 | NCC | #3
5번선석 43-53 (50,000DWT) | 43 | 53 | JASMINE EXPRESS | 04/0200 | 07/1700 | 08/1100 |  | GASOLINE 68,000 BBLS | 세바 | YTT | #4
| 43 | 53 | GODLEN BRIDGE HANA | 06/0200 | 08/1200 | 08/2200 | BA 600MT |  | 선양 | YTT
| 43 | 53 | WOOLIM DRAGON 7 | 07/0200 |  |  |  | EDC 5,000 MT | 세바 | YTT
| 43 | 53 | TSM DUBHE | 07/1100 |  |  |  | IPA 1,000 MT | 노아 | YTT
| 43 | 53 | GT STAR | 11/A.M |  |  |  | IPA 1,050 MT | 신성 | YTT
| 43 | 53 | YELENA | 12/0500 |  |  |  | METH 8,000 MT | 신성 | YTT | #2,3,4
| 43 | 53 | PRINCESS CRYSTAL | 12/ |  |  | CAA 1,500 MT |  | LNC | YTT
* 본 계획은 선박 및 화물 사정에 따라 변경될 수 있으며, 계획이 변경되어 후순위 선박이 먼저 접안하고자 하는 경우 선순위 선박과 협의하고 양해를 구할것.